## Sheet1
Comissão de Planejamento e Avaliação ForPlad
NOME DO GRUPO: GA de Processos Organizacionais
Eixo temático 5 da Coord. Nacional | Contribuir para o aprimoramento da gestão das IFES nas áreas de planejamento e administração
Objetivo 5.1 (?) | Fortalecimento da cultura de planejamento em nossas instituições. Disseminação de boas práticas.
Objetivo do GT | Estabelecer estrutura, metodologia e ferramentas de cooperação entre universidades, com vistas ao mapeamento e revisão de processos organizacionais, à gestão de conhecimento, às boas práticas de gestão.
PLANO DE AÇÃO
AÇÕES | RESPONSAVEIS | PRAZO | INDICADOR | Meta (inserido) | SITUAÇÃO
Selecionar ferramenta aberta (opensource) de interação online, capaz de abrigar um repositório compartilhado de processo organizacionais das IFES (REPORG). | GA Processos (Luiz Maia, UFRPE) | Até Dez/2017 | Número de softwares pesquisados | 3 | Concluída (Ferramenta Agora-Project selecionada)
Implantar em servidor (online) público e dar plena funcionalidade à ferramenta Agora-Project, incluindo acesso por senhas e serviço de mailing integrado. | GA Processos (Luiz Maia, UFRPE) | Até Fev/2018 | Número de ferramentas implantada | 1 | Concluída
Submissão de versão preliminar do Plano de Ação do GA Processos à Comissão de Planejamento e Avaliação do FORPLAD | GA Processos (Maia/UFRPE, Gabriela/UFRGS) | Out/2018 | Número de documentos submetidos | 1 | Concluída
Edição de Proposta de Edital de Colaboração Interinstitucional, convidando equipes internas das IFES ao mapeamento de processos específicos, para formação do acervo REPORG. | GA Processos (Maia/UFRPE, Gabriela/UFRGS, Frank/UFSM) | Ago/2018 a Set/2018 | Número de documentos submetidos | 1 | Concluída
Submissão do edital à Comissão de Planejamento e Avaliação do FORPLAD | GA Processos (Maia/UFRPE, Gabriela/UFRGS, Frank/UFSM) | Nov/2018 | Material submetido | 1 | Iniciada
Implantação do 1o Ciclo Coordenado de Mapeamento de Processos das IFES. | GA Processos | Jan/2019 a Out/2019 | Número de instituições participantes | 6 | Não Iniciada
Elaboração e submissão do Relatório PARCIAL do 1o Ciclo de Mapeamento ao FORPLAD | GA Processos | 2019-11-01 | Número de documentos submetidos | 1 | Não Iniciada
Elaboração e submissão do Relatório Final do 1o Ciclo de Mapeamento ao FORPLAD | GA Processos | nov/2019 | Número de documentos submetidos | 1 | Não Iniciada
Implantação do 2o Ciclo Coordenado de Mapeamento de Processos das IFES. | GA Processos | mar/2020 out/2020 | Número de documentos submetidos | 1 | Não Iniciada